Zeitplan

16.03 Start

Bis 06.04 Gliederung, Literatur, Themenabgrenzung, Zeitplan

Bis 26.04 Probekapitel

08.06 Peer Review

29.06 Abgabe

Orientierung, Planung, Vorbereitung = 2 Wochen

* Themenbereich eingrenzen, Zeitplan, Recherche und Materialbeschaffung, Latex aufsetzen und Einarbeitung

Strukturierung = 1 Woche

* Material ordnen und strukturieren, Gliederung entwerfen/finalisieren

Frist 06.04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohfassung = 5 Wochen

* Textentwurf formulieren, Zusammenfassung /Einleitung (Letzte Kapitel), Literaturverzeichnis erstellen, ggf. Gliederung anpassen

Überarbeiten = 2 Wochen

* roter Faden, Logik, Sprache, Layout, Form

Frist 08.06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korrektur und Abgabe = 2 Wochen

* Korrektur lesen, Abgabe vorbereiten

Frist 29.06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puffer = 3 Wochen